转 让 合 同（样本）

甲方：     宣城市宣州区乡村振兴投资集团有限公司

乙方：                                  交易待定

丙方：宣城市宣州区水东镇人民政府

甲方委托安徽金马拍卖有限公司于2024年 X月 X 日 X 时至  X月 X日 X 时在宣城市公共资源交易中心网，对宣州区废弃矿山生态修复治理工程及产生的土石料整体捆绑（2023-1号增加部分）进行网络竞价公开交易，乙方为竞得人。为明确甲、乙、丙三方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国民法典》，在遵循相关交易文件的基础上，经甲乙丙三方协商一致，订立本合同，共同遵守。

- 转让标的：宣州区废弃矿山生态修复治理工程及产生的土石料整体捆绑（2023-1号增加部分）交易，宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山（增加部分）生态修复治理工程及工程产生的土石料，约84.01万吨。本次转让的废弃矿山生态修复治理工程量及工程产生的土石料数量、质量均以转让方提供的生态修复治理工程施工图纸及工程而产生的土石料现场现状为准，如有出入不影响本次成交价格。乙方已于报名竞买前实地查看和勘测，知悉并确认标的现状。

- 转让价款：

生态修复治理工程产生的土石料成交价款：   X    万元整（¥           ） 。

三、本项目土石料处置履约保证金：       X     万元整（转账、电汇）。

四、本项目工程施工履约保证金：1380.71万元，在2024年 2月6 日前付清。

在工程施工完成时甲方无息退还50%的工程施工履约保证金，工程通过上级主管部门验收合格后无息退至95%，剩余5%作为质保金，质保金在二年质保期结束并验收合格后无息退还（若出现不可抗力自然灾害导致验收不合格的，视情况而定）。

- 付款期限：网络竞价结束之日起5个工作日内一次性付清全部成交价款和土石料处置履约保证金。除工程治理费外，须支付方案编制费 39.9 万元，勘查费32.5万元，GNSS边坡监测设备费 13.5 万元，评估费 3000 元、监理费 2万元及拍卖佣金X 万元，（以上费用须在网络竞价结束之日起5个工作日内付清）。

六、任务指标及质量要求：交易成交后，土石料乙方必须依据安徽省地矿勘查局311地质队编制的《宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山生态修复工程土石料利用方案（变更）》《宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山生态修复工程设计（变更）》修复治理产生，乙方必须按照上述方案、设计要求步骤实施治理，不得违反上述方案、设计直接开采土石料。乙方负责组织具有地质灾害治理资质的企业按图纸及相关要求实施宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山（增加部分）地质环境治理和矿山地质环境生态修复工作，治理工程不得新设加工区，并自行协调治理过程中与原采矿人及周边村民的相关事宜。治理范围及要求详见《宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山生态修复治理项目工程（变更）》图纸，涉及削坡减载区域的治理费用由乙方承担。

七、治理工程期限：    个月，自   2024 年   月    日至2024年  10月 31  日。乙方须于办理标的交接手续起  60  日内进场施工，乙方逾期进场施工的，甲方终止合同并不予退还转让价款和土石料处置履约保证金及本项目工程施工履约保证金。

八、宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山（增加部分）生态修复治理工程和工程所产生的土石料外运事宜及费用由乙方自行解决。同时接受甲方及相关政府部门的监督和指导，严格要求施工。

九、标的交付时间：乙方按约付清全部成交价款和土石料处置履约保证金及本项目工程施工履约保证金后 5 个工作日内，甲方、丙方与乙方办理标的交接手续。

十、土石料处置履约保证金在乙方按期完成生态修复治理并经甲方、丙方初审合格后  3 个工作日内退还  50 ％（不计息），经主管部门验收合格后将剩余土石料处置履约保证金退还给乙方（不计息）。如乙方在生态修复治理过程中未按期完成施工建设的，甲方有权按照标的总价款的日0.1%收取违约金，如甲方、丙方或主管部门验收时发现乙方的生态修复治理施工建设质量不合格的，甲方、丙方有权要求乙方整改，整改的费用由乙方自行承担，因逾期、质量不合格或其他原因给甲方、丙方带来影响或损失的，甲方有权扣除全部保证金作为赔偿。

十一、其他事项：

1、乙方必须依法保护环境、保障生产安全。在该地质环境治理及资源清运过程如造成设备损毁、人员伤亡等，由乙方自行承担相关责任。

2、乙方在生态修复治理施工及资源清运过程中必须接受甲方、丙方及自然资源和规划局、运管等主管部门监督管理。乙方须按规定界址施工，达到生态修复治理设计标准。不得越界、越层，超出范围采挖，被相关执法部门发现并处理的，甲方有权每次扣除受让方工程施工保证金100万元。

3、运输过程中须遮盖运输，不得产生扬尘、抛洒滴漏现象等，一经发现，主管部门对乙方进行违章处罚（包含但不限于对甲方的源头处罚），及相关一切经济、法律责任均由乙方自行承担。

4、乙方须按规定缴纳各项税费。

5、施工环节、进出通道、堆场、道路通行、相关补偿（除征地拆迁、杆线迁移外）、相关报批（林地、临时用地、环评、水保等）、废料、环境治理、生态治理、粉尘、噪音、森林植被恢复、项目区内青苗、房屋补偿、原采矿权人及周边村民的相关政策性补偿等均由乙方自行负责并承担相关费用。

6、乙方在标的治理的过程中涉及到周边道路、水、电、气须保持畅通，若造成损失的，由乙方自行恢复，费用自行承担。

7、因政府政策性变化致使本合同有所调整或无法继续履行时，乙方应根据政策要求办理，并不得向甲方或丙方索赔相关损失。

8、甲乙丙三方就该治理工程可以另外签订《宣城市宣州区水东镇永联轧石厂废弃矿山（增加部分）生态修复项目治理工程施工合同》，该《施工合同》与本合同具有同等法律效力。

9、本合同未提及的内容，由甲乙丙三方友好协商解决。

十二、违约责任：

1、乙方如不按合同规定支付转让价款，甲方有权解除合同并追究违约方责任。

2、甲乙双方方任何一方违约，须按转让价款的 20 ％向守约方支付违约金。

十三、本合同甲乙丙三方签字盖章后生效。未尽事宜，另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

十四、本合同一式 捌 份，甲乙丙三方各执两份，宣州区公共资源交易中心和安徽金马拍卖有限公司备案壹份。

甲方（签章）：                      乙方（签章）：

法定代表人或授权委托人签字：                           法定代表人或授权委托人签字：

年  月  日                                 年  月  日

丙方（签章）：

法定代表人或授权委托人签字：

年  月  日